## Sheet1
Task | Planned Effort | Actual Effort
1.1.1.1.1.1.1. Requirement specification | 10 | 8
1.1.1.1.1.1.2. Business analysis | 5 | 6
1.1.1.1.1.1.3. Feasibility study | 5 | 5 | BAC = | 320
1.1.1.2.1.1.1.1. Sensor design | 20 | 22 | BCWP = | 90
1.1.1.2.1.1.2.1. Use case diagram | 3 | 2 | SPI = BCWP/ BCWS = | 0.81818
1.1.1.2.1.1.2.2. Class diagram | 4 | 5 | SV = BCWP - BCWS = | -20 | person day
1.1.1.2.1.1.2.3. Activity diagram | 4 | 4 | CPI = BCWP/ ACWP | 1.0227
1.1.1.2.1.1.2.4. Sequence diagram | 4 | 5 | CV = BCWP – ACWP = | 2 | person day
1.1.1.2.1.1.3.1.1. Login form | 3 | 2 | % schedule for completion = BCWS/ BAC = | 34.375 | %
1.1.1.2.1.1.3.1.2. Signup form | 2 | 2 | % complete = BCWP/ BAC = | 28.125 | %
1.1.1.2.1.1.3.1.3. Main menu form | 5 | 5
1.1.1.2.1.1.3.1.4. Profile form | 5 | 4
1.1.1.2.1.1.3.1.5. Edit profile form | 5 | 3
1.1.1.2.1.1.3.1.6. Change Password form | 5 | 5
1.1.1.2.1.1.3.1.7. Subscription form | 5 | 6
1.1.1.2.1.1.3.1.8. Transaction backlog form | 5 | 4
1.1.1.2.1.1.3.1.9. Add Sensor form | 10
1.1.1.2.1.1.3.1.10. Sync Data form | 10
Given Total Task = 34 Effort Estimation = 320 Person days | 110 | 88
| BCWS | ACWP